Fecha: 23/11/2024

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES

Grupo: G1.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Reserva de cursos de oposiciones** | **Código del Proyecto** | **2024-V1** | **Fecha de Elaboración** | **23/11/2024** |

**GRÁFICA DE SEGUIMIENTO DE COSTES**

|  |
| --- |
| A continuación, se muestra una gráfica generada por el programa MS Project que nos permitirá realizar un análisis de los costes generados por la finalización de las distintas tareas planificadas. La gráfica se encuentra dividida por semanas en el eje “x” y por costo en euro en el eje “y”. Dentro de cada semana encontramos dos valores: el primero de ellos es el costo presupuestado (azul oscuro), mientras que el segundo es el costo tras la finalización de las tareas contando el trabajo real del equipo de desarrollo (azul claro). |

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

**ANÁLISIS POR SEMANA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEMANA** | **COSTO PREVISTO** | **COSTO FINAL** | **VALOR GANADO/PERDIDO** | **RAZÓN DEL VALOR GANADO/PERDIDO** |
| 46 | 210.92€ | 168.99€ | +41.93€ | La razón de que se ahorrase costo es que las funcionalidades que se deseaban implementar ya contaban con gran parte del trabajo hecho en Django, existiendo casos en los que se proporcionaban las funcionalidades al completo, por lo que el tiempo estimado fue mayor al real, bajando el coste del trabajo realizado. |
| 47 | 183.31€ | 223.58€ | -40.27€ | En esta semana se puede apreciar que la estimación fue muy similar a la anterior en cuanto a diferencia, ya que esta volvió a rondar los 40 euros. La razón de un mayor coste respecto al previsto se debe a ciertas funcionalidades que fueron fáciles de programar pero que necesitaban de un trabajo de diseño de la web un tanto más complicado de lo esperado, puesto que el apartado del frontend necesitaba de una calidad con la que el cliente pudiese estar satisfecho. |
| 48 | 539.84€ | Intencionalmente en blanco | Intencionalmente en blanco | Intencionalmente en blanco |
| 49 | 9157.58€ | Intencionalmente en blanco | Intencionalmente en blanco | Intencionalmente en blanco |