Fecha: 18/10/2024



DICCIONARIO DE LA EDT

Grupo: G1.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Reserva de cursos de oposiciones** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-V1** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **18/10/2024** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Constitución de equipo, interesados y supuestos.** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **Se crearán los elementos básicos que definirán al equipo, junto a lo acordado con el patrocinador** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio del proyecto y primer contacto con patrocinador** | **26/09/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A1** | **Acta de constitución** | **Word** | **1h** |  |  |  |  |  |  |
| **A2** | **Registros** | **Word** | **1h** |  |  |  |  |  |  |
| **A3** | **Revisión de coherencia** | **Word** | **1h30min** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Realización de documentos** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **Durante la realización de este paquete de trabajo se generarán todos los documentos necesarios para completar el plan de dirección del proyecto y toda su planificación.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del Plan de Proyecto** | **08/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A4** | **Plan de Dirección del Proyecto** | **Word** | **4 semanas** |  |  |  |  |  |  |
| **A5** | **Revisión de calidad** | **Word** | **3horas** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Formación** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se formará al equipo de desarrollo en las herramientas y tecnologías que van a ser usadas en la fase de ejecución.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del Plan de Proyecto** | **08/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A6** | **Formación en herramientas** | **Tutoriales y documentación online.** | **8 horas** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Inicio y cierre de sesión** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se comenzará con el desarrollo del proyecto, implementando las funcionalidades de inicio y cierre de sesión de los usuarios que van a usar la aplicación.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A7** | **Inicio de Sesión** | **VScode, Django, Github** | **2h** | **31,06€** | **62,12€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **62,12€** |
| **A8** | **Cierre de Sesión** | **VScode, Django, Github** | **1h** | **31,06€** | **31,06€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **31,06€** |
| **A9** | **Pruebas de inicio y cierre** | **VScode, Django, Github** | **1h** | **26,07€** | **26,07€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **31,06€** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Gestión de usuarios** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizarán las funcionalidades relacionadas con los usuarios (registro, visibilidad, edición), además de asegurar la unicidad de estos.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A10** | **Registro de usuario** | **VScode, Django, Github** | **45min** | **31,06€** | **23,30€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **23,30€** |
| **A11** | **Visibilidad perfil de usuario** | **VScode, Django, Github** | **30min** | **31,06€** | **15,53€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **15,53€** |
| **A12** | **Edición de usuarios** | **VScode, Django, Github** | **1h** | **31,06€** | **31,06€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **31,06€** |
| **A13** | **Eliminación de usuarios** | **VScode, Django, Github** | **15min** | **31,06€** | **7,77€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **7,77€** |
| **A14** | **Unicidad de usuarios** | **VScode, Django, Github** | **10min** | **31,06€** | **5,17€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **5,17€** |
| **A15** | **Listado de usuarios (Administrador)** | **VScode, Django, Github** | **1h** | **31,06€** | **31,06€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **31,06€** |
| **A16** | **Pruebas gestión de usuarios** | **VScode, Django, Github** | **2h30min** | **26,07€** | **65,17€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **65,17€** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Cursos** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizarán las funciones relacionadas con los cursos.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A17** | **Gestión de cursos como administrador** | **VScode, Django, Github** | **3h** | **31,06€** | **93,18€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **93,18€** |
| **A18** | **Gestión de cursos** | **VScode, Django, Github** | **1h** | **31,06€** | **31,06€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **31,06€** |
| **A19** | **Información de empresa** | **VScode, Django, Github** | **20min** | **31,06€** | **10,35€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **10,35€** |
| **A20** | **Pruebas de cursos** | **VScode, Django, Github** | **2h** | **26,07€** | **52,14€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **52,14€** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Reservas** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se trabajará en la gestión de las reservas y los pasos previos a la finalización de la compra.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A21** | **Visibilidad de la cesta de reservas** | **VScode, Django, Github** | **3h 30min** | **31,06€** | **108,71€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **108,71€** |
| **A22** | **Añadir cursos a la cesta de reservas** | **VScode, Django, Github** | **1h** | **31,06€** | **31,06€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **31,06€** |
| **A23** | **Pruebas reservas** | **VScode, Django, Github** | **2h30min** | **26,07€** | **65,17€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **65,17€** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Compras** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizarán las funciones relacionadas con la compra y el pago de los cursos.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A24** | **Compra de cursos** | **VScode, Django, Github** | **5h** | **31,06€** | **155,3€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **155,3€** |
| **A25** | **Solicitud de datos de cliente y pago** | **VScode, Django, Github** | **4h** | **31,06€** | **124,24€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **124,24€** |
| **A26** | **Finalizar compra desde la cesta de reservas** | **VScode, Django, Github** | **2h** | **31,06€** | **62,12€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **62,12€** |
| **A27** | **Cancelación de inscripción antes del pago** | **VScode, Django, Github** | **1h** | **31,06€** | **31,06€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **31,06€** |
| **A28** | **Finalización de compra** | **VScode, Django, Github** | **30min** | **31,06€** | **15,53€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **15,53€** |
| **A29** | **Notificación de confirmación de pago** | **VScode, Django, Github** | **40min** | **31,06€** | **20,70€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **20,70€** |
| **A30** | **Pruebas de compras** | **VScode, Django, Github** | **5horas** | **26,07€** | **130,35€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **130,35€** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Información al usuario** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizara un manual de usuario el cual se presentara ante el patrocinador** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A31** | **Manual de de usuario** | **Word** | **5h** | **37,72€** | **188,60€** | **5** | **N/A** | **N/A** | **188,60€** |
| **A32** | **Reunión de validación** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Registros** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se generarán los registros de incidencias, decisiones y cambios paralelamente a la fase de ejecución.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A33** | **Registros de seguimiento y control** | **Word** | **7h** | **37,72€** | **264,04€** | **5** | **N/A** | **N/A** | **264,04€** |
| **A34** | **Revisionde registros de seguimiento** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Informes** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se generarán los informes de avance y desempeño paralelamente a la fase de ejecución.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A35** | **Informes de seguimiento y control** | **Word** | **7h** | **37,72€** | **264,04€** | **5** | **N/A** | **N/A** | **264,04€** |
| **A36** | **Revisión de informes de seguimiento** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Informe de cierre** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizará el informe de cierre resumiendo los resultados finales de todo el proceso.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A37** | **Informe de cierre** | **Word** | **3h** | **37,72€** | **113,16€** | **5** | **N/A** | **N/A** | **113,16€** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Entrega** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se generará el manual de usuario y se presentará el proyecto a los interesados.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A38** | **Presentación del proyecto** | **PowerPoint, Word** | **1h** | **53,59€** | **53,59€** | **1** | **N/A** | **N/A** | **53,59€** |