Fecha: 06/12/2024

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente

Informe de cierre

Grupo: G1.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Sistema de reserva de cursos de oposiciones** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-V1** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **06/12/2024** |

**DESVIACIONES EN LOS ENTREGABLES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE PLANIFICADO** | **ENTREGABLE ACEPTADO** | **OBSERVACIONES** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**DESVIACIONES EN CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **DURACIÓN ESTIMADA** | **DURACIÓN REAL** | **OBSERVACIONES** |
| Inicio de sesión | 2 horas | 2 horas y 15 minutos | Desviación pequeña por la falta de conocimiento inicial de Django. |
| Cierre de sesión | 1 hora | 30 minutos | Desviación alta por la falta de conocimiento acerca de las facilidades que ofrecía Django para ciertas funcionalidades. |
| Pruebas inicio y cierre | 1 hora | 33 minutos | Desviación alta debido a una eficiencia ejemplar de los integrantes del equipo de desarrollo al realizar las pruebas pertinentes. |
| Registro de usuarios | 45 minutos | 1 hora y 15 minutos | Desviación pequeña por la falta de conocimiento inicial de Django. |
| Visibilidad Perfil de usuario | 30 minutos | 22 minutos | Sin apenas desviación |
| Edición Usuarios | 1 hora | 1 hora y 10 minutos | Sin apenas desviación |
| Eliminación de Usuarios | 15 minutos | 15 minutos | Sin desviación |
| Unicidad de Usuarios | 10 minutos | 15 minutos | Sin apenas desviación |
| Listado de Usuarios (administrador) | 1 hora | 33 minutos | Desviación alta por la falta de conocimiento acerca de las facilidades que ofrecía Django para ciertas funcionalidades. |
| Pruebas gestión de usuarios | 2 horas y 30 minutos | 1 hora y 8 minutos | Desviación alta debido a una eficiencia ejemplar de los integrantes del equipo de desarrollo al realizar las pruebas pertinentes. |
| Gestión de usuarios como administrador | 3 horas | 1 hora y 40 minutos | Desviación alta por la falta de conocimiento acerca de las facilidades que ofrecía Django para ciertas funcionalidades. |
| Gestión de cursos | 1 hora | 1 hora y 20 minutos | Desviación pequeña por la falta de conocimiento inicial de Django. |
| Información de empresa | 20 minutos | 30 minutos | Sin apenas desviación |
| Pruebas de cursos | 2 horas | 56 minutos | Desviación alta debido a una eficiencia ejemplar de los integrantes del equipo de desarrollo al realizar las pruebas pertinentes. |
| Visibilidad de la cesta de reservas | 3 horas y 30 minutos | 1 hora y 38 minutos | Desviación alta por la falta de conocimiento acerca de las facilidades que ofrecía Django para ciertas funcionalidades. |
| Añadir cursos a la cesta de reservas | 1 hora | 2 horas y 52 minutos | Desviación alta por distintos problemas encontrados al desarrollar el código. |
| Eliminar cursos de la cesta de reservas | 1 hora | 1 hora y 5 minutos | Sin apenas desviación |
| Pruebas de reservas | 2 horas y 30 minutos | 45 minutos | Desviación alta debido a una eficiencia ejemplar de los integrantes del equipo de desarrollo al realizar las pruebas pertinentes. |
| Compra de cursos | 5 horas | 3 horas y 40 minutos | Desviación alta por la falta de conocimiento acerca de las facilidades que ofrecía Django para ciertas funcionalidades. |
| Solicitud de datos de cliente y pago | 4 horas | 48 minutos | Desviación alta por la falta de conocimiento acerca de las facilidades que ofrecía Django para ciertas funcionalidades. |
| Finalizar compra desde la cesta de reservas | 2 horas | 2 horas y 20 minutos | Desviación pequeña por la falta de conocimiento inicial de Django. |
| Cancelación de inscripción antes del pago | 1 hora | 1 hora | Sin desviación |
| Finalización de compra | 30 minutos | 2 horas y 17 minutos | Tarea que se complicó al equipo de desarrollo debido a que no tuvo en cuenta distintos aspectos que podrían complicarse, como la integración de una pasarela de compra. |
| Pruebas de compras | 5 horas | 57 minutos | Desviación alta debido a una eficiencia ejemplar de los integrantes del equipo de desarrollo al realizar las pruebas pertinentes. |
| Notificación de confirmación de pago | 40 minutos | 1 hora | Desviación pequeña por la falta de conocimiento inicial de Django. |
| Manual de usuario | 5 horas | 2 horas y 8 minutos | Esperábamos necesitar de más tiempo para realizar un manual de usuario en condiciones, pero el equipo resultó estar satisfecho con el trabajo realizado en el período de tiempo real. |
| Reunión de validación | 2 horas | 15 minutos | La rapidez con la que el equipo de trabajo y el |
| Registros de seguimiento y control | 7 horas | 3 horas |  |
| Revisión de registros de seguimiento | 2 horas | 1 hora |  |
| Informes de seguimiento y control | 7 horas | 1 hora |  |
| Revisión de informes de seguimiento | 2 horas | 20 minutos |  |
| Informe de cierre | 3 horas | 1 hora y 20 minutos |  |

**DESVIACIONES EN COSTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAQUETE DE TRABAJO / ACTIVIDAD / RECURSO** | **COSTE ESTIMADO** | **COSTE REAL** | **OBSERVACIONES** |
| Inicio y cierre de sesión |  |  |  |
| Gestión de usuarios |  |  |  |
| Cursos |  |  |  |
| Reservas |  |  |  |
| Compras |  |  |  |
| Información al usuario |  |  |  |
| Registros |  |  |  |
| Informes |  |  |  |
| Informe de cierre |  |  |  |

**INFORMES DE CIERRE GENERADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |