Fecha: 18/10/2024



DICCIONARIO DE LA EDT

Grupo: G1.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Reserva de cursos de oposiciones** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-V1** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **18/10/2024** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Constitución de equipo, interesados y supuestos.** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **Se crearán los elementos básicos que definirán al equipo, junto a lo acordado con el patrocinador** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio del proyecto y primer contacto con patrocinador** | **26/09/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A1** | **Acta de constitución** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |
| **A2** | **Registros** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Realización de documentos** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **Durante la realización de este paquete de trabajo se generarán todos los documentos necesarios para completar el plan de dirección del proyecto y toda su planificación.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del Plan de Proyecto** | **08/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A3** | **Plan de Dirección del Proyecto** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Formación** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se formará al equipo de desarrollo en las herramientas y tecnologías que van a ser usadas en la fase de ejecución.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del Plan de Proyecto** | **08/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A4** | **Formación en herramientas** | **Tutoriales y documentación online.** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Inicio y cierre de sesión** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se comenzará con el desarrollo del proyecto, implementando las funcionalidades de inicio y cierre de sesión de los usuarios que van a usar la aplicación.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A5** | **Inicio de Sesión** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A6** | **Cierre de Sesión** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Gestión de usuarios** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizarán las funcionalidades relacionadas con los usuarios (registro, visibilidad, edición), además de asegurar la unicidad de estos.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 1** | **11/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A7** | **Registro de usuario** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A8** | **Visibilidad perfil de usuario** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A9** | **Edición de usuarios** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A10** | **Eliminación de usuarios** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A11** | **Unicidad de usuarios** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A12** | **Listado de usuarios (Administrador)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Cursos** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizarán las funciones relacionadas con los cursos.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A13** | **Gestión de cursos como administrador** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |
| **A14** | **Gestión de cursos** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Reservas** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se trabajará en la gestión de las reservas y los pasos previos a la finalización de la compra.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 2** | **18/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A15** | **Visibilidad de la cesta de reservas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A16** | **Añadir cursos a la cesta de reservas** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Compras** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizarán las funciones relacionadas con la compra y el pago de los cursos.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A17** | **Compra de cursos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A18** | **Solicitud de datos de cliente y pago** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A19** | **Finalizar compra desde la cesta de reservas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A20** | **Cancelación de inscripción antes del pago** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A21** | **Finalización de compra** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Información al usuario** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizarán las últimas funcionalidades de notificaciones.** | **Se respetarán los estándares de calidad establecidos y se intentara realizar pruebas para el control de calidad antes de la finalización de la actividad.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Inicio Iteración 3** | **25/11/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A22** | **Notificación de confirmación de pago** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Registros** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se generarán los registros de incidencias, decisiones y cambios paralelamente a la fase de ejecución.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A23** | **Registros de seguimiento y control** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Informes** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se generarán los informes de avance y desempeño paralelamente a la fase de ejecución.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A24** | **Informes de seguimiento y control** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Informe de cierre** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se realizará el informe de cierre resumiendo los resultados finales de todo el proceso.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A25** | **Informe de cierre** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Entrega** | **Código de Cuenta** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| **A lo largo de la realización del paquete de trabajo se generará el manual de usuario y se presentará el proyecto a los interesados.** | **Los documentos que deben de estar correctamente firmados por el patrocinador y por parte del equipo se asumirán ya firmados.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **Entrega del producto y documentación referente** | **06/12/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS Y COSTES** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **A26** | **Manual de usuario** | **Word** |  |  |  |  |  |  |  |
| **A27** | **Presentación del proyecto** |  |  |  |  |  |  |  |  |